**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

 29.03.2021 № 139

 станица Егорлыкская

О создании центров образования

«Точка роста» на базе общеобразовательных

 учреждений Администрации Егорлыкского района

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 1039 от 15.12.2020 г. «Об утверждении ответственного должностного лица и перечня общеобразовательных организаций», распоряжения Минпросвещения России от 12.01 2021 г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 237 от 24.03.2021 г. «Об утверждении инфраструктурного листа для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 году за счет средств областного бюджета», в целях обеспечения своевременного освоения средств, выделенных в 2021 году направленных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 году за счет средств областного бюджета

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
	1. перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры естественно-научной и технологической направленности образования «Точка роста» в 2021 г.:

МБОУ ЕСОШ №1

МБОУ НСОШ №2

МБОУ ОСОШ №6 им. В.А. Сулева

МБОУ ВСОШ №9 им. В.И. Сагайды

МБОУ ЕСОШ №11

МБОУ БООШ №13

в 2022 г.:

МБОУ КСОШ №3 им. А.П. Дубинца

 МБОУ РСОШ №4 им. С.В. Пешеходько

МБОУ К-ЕСОШ №5

МБОУ ЕСОШ №7 им. О. Казанского

МБОУ ЛСОШ №8

МБОУ ШСОШ №10

в 2023 г.:

МБОУ Б-ГСОШ №12

МБОУ Н-УООШ №14

МБОУ ИООШ №21

МБОУ ЕНОШ №2

* 1. план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в согласно приложению к настоящему приказу.
1. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров в муниципальном образовании Егорлыкского района заместителя заведующего отделом образования Егорлыкского района Полехину Н.В.
2. Руководителям образовательных учреждений:
	1. Обеспечить целевое и эффективное освоение денежных средств, направленных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 году за счет средств областного бюджета в установленные сроки в установленном порядке;
	2. Назначить ответственных лиц, за осуществлением производственного контроля;
	3. Создать Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
	4. Издать локальные акты о создании Центра:

- приказ об открытии Центра;

- положение о деятельности и функционировании Центра;

- приказ о назначении ответственного лица Центра;

- план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра;

- определить порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;

- утвердить должностные инструкции для работников Центра;

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования С.А. Господинкин

Н.В. Полехина

21-3-83

Приложение

к приказу № 139

от 29.03.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию Центров естественно-научной и технологической направленности образования «Точка роста».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1. | Утверждение перечня образовательных учреждений. | Заведующий отделомРуководители МБОУ  | Март 2021 г.(ежегодно) |
| 2 | Определение муниципального координатора по созданию и функционированию Центров в муниципальном образовании Егорлыкского района . | Заведующий отделом | Март 2021 г.(ежегодно) |
| 3 | Утверждение типового дизайн-проекта Центра. | Руководители МБОУ | Март 2021 г.(ежегодно) |
| 4 | Уточнение и согласование перечня оборудования Центра. | Полехина Н.В. Руководители МБОУ | Март 2021 г.(ежегодно) |
| 5 | Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центров. | Припутень И.Н.Полехина Н.В. Руководители МБОУ | Март 2021 г.(ежегодно) |
| 6 | Контроль над повышением квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной областей. | Руководители МБОУ  | Март- август 2021 г. |
| 7 | Подготовка технического задания согласно перечня оборудования и проведение конкурсных процедур по закупке товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста». | Руководители МБОУ  | До 12 апреля 2021 г. |
| 8 | Получение товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» и наладка оборудования. | Руководители МБОУ | До 23 августа 2021 г. |
| 9 | Проведение косметического ремонта, приведение площадок МБОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Руководители МБОУ  | Март- август 2021 г. |
| 10 | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы МБОУ, Центров. | Руководители МБОУ  | Июнь-август 2021 г. |
| 11 | Организация набора обучающихся по программам Центра (приказ о зачислении). | Руководители МБОУ  | Сентябрь 2021 г. |
| 12 | Размещение информации о ходе работ по реализации проекта «Точка роста» на сайте образовательного учреждения | Руководители МБОУ  | постоянно |